## Sheet1
优先级 | 类别 | 内容 | 备注 | 完成情况 | 预计完成时间 | 分工
A | 核心机制 | 敌人寻路策略 |  |  |  | G
A | 美工 | 敌人近战攻击动作实现 |  |  |  | XX
A | 敌人 | Boss1行为实现 | 在近战攻击动作实现完成后进行 |  |  | G
C | 策划 | 游戏背景设定 | 简单的背景设定，能为游戏提供目标即可
A | 策划 | 敌人血条实现方式
C | 策划 | 轨迹范围是否提示及提示形式
A | 美工 | 敌人近战攻击动画
A | 美工 | 敌人受攻击（血量）动画 | 在敌人血条实现方式确定后进行
B | 策划 | 双击动作设计
B | 核心机制 | 双击操作（如有）实现 | 在双击动作设计完成后进行
B | 核心机制 | 进度记录系统实现 | 中断游戏、退出程序、返回主菜单、 主角死亡等情况下的进度记录与读取
B | 核心机制 | 金钱（ink）相关效果实现 | 包括获得与消费方式，相关策划后进行
B | 核心机制 | 技能相关效果实现 | 获得技能、装备技能、使用技能等相关机 制实现，技能系统策划完成后进行
B | 核心机制 | perk相关效果实现 | 类似buff的效果，需花费ink购买
B | 敌人 | 其他类型敌人行为实现 | 在其他类型敌人策划完成后进行
B | 策划 | 摄像头跟随策略调整以提供尽可能好的操作体验
B | 策划 | 提高格挡的必要性
B | 策划 | 后续关卡设计
B | 策划 | 其他类型敌人设计
B | 策划 | 后续boss设计
B | 策划 | 技能系统设计
B | 策划 | 技能设计
B | 策划 | perk系统设计
B | 策划 | 金钱（ink）系统设计
B | 美工 | 轨迹的墨迹材质
B | 美工 | 玩家移动动画
B | 美工 | 敌人&BOSS移动动画
B | 美工 | 过关画面
B | 美工 | 敌人死亡动画
B | 美工 | Boss1相关动画 | 在boss1行为实现完成后进行
B | 美工 | 其他类型敌人&boss形象设计 | 相关策划后进行
C | 核心机制 | 不同模式关卡（如有）相关核心机制 | 相关策划后进行
C | 场景 | tutorial各场景切换效果 | 当前完成一幕后直接跳到下一幕有些突兀
C | 场景 | tutorial格挡场景敌人可被砍死的bug修正
C | 策划 | 战斗数值系统设计
C | 策划 | 根据游戏体验调整数值与操作方式
C | 策划 | 不同游戏模式设计 | 尽量丰富不同关卡的体验，避免单一
C | 美工 | 各菜单、界面设计 | 相关策划后进行
C | 美工 | 玩家技能动画 | 相关策划后进行
C | 美工 | 各菜单相关按钮设计 | 相关策划后进行
C | 美工 | 后续关卡地图绘制 | 相关策划后进行
C | 音效 | 背景音乐
C | 音效 | 按钮音效
C | 音效 | 各类型攻击音效
C | 音效 | 其他音效
0

## Sheet2
优先级 | 类别 | 内容 | 备注 | 完成情况 | 预计完成时间 | 分工
A |  | 寻路 |  |  | 周日 | G
A |  | BOSS SCRIPT |  |  | 周二 | G
A |  | 圆招式 |  |  | 周日 | 我
A |  | 识别🌩 |  |  | 周日 | 我
A |  | 墨迹反弹 |  |  | 周二 | 我
A |  | 敌人视野 |  |  | 周日 | HW
A |  | BOSS区域过场 |  |  | 周二 | HW
A |  | Perk |  |  | 周二 | CSY
A |  | 主角跑步动画 |  |  | 周二 | CSY
A |  | 敌人挥剑动画 |  |  | 周二 | CSY
A |  | 显示money |  |  | 周日 | LLL
A |  | 显示攻击范围 |  |  | 周二 | LLL
A |  | 显示敌人血量 |  |  | 周日 | LLL
A |  | 主角跑步素材 |  |  | 周日 | XX